## Project Planner
DTC Gantt Chart
Select a period to highlight at right. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Project/Repo Setup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Database Setup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
Define Data Structure | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
API Specifications | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Frontend Initialization | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
Backend Initialization | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
API Endpoints | 4 | 4 | 0 | 0 | 0%
Database Completion | 4 | 3 | 0 | 0 | 0%
Frontend Development | 5 | 4 | 0 | 0 | 0%
Frontend Polish | 8 | 3 | 0 | 0 | 0%
Prep for Release | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%
Integration Testing | 10 | 2 | 0 | 0 | 0%
Unit Testing | 3 | 9 | 0 | 0 | 0%